**Plan de travail du sous-groupe accès aux produits de santé**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultats attendus** | **Activités** | **Responsables** | **Echéances** | **Observations** |
| **Objectif 1 :** Améliorer la coordination et la concertation entre les PTF en vue de faciliter l’accès aux médicaments et autres produits de santé de qualité | | | | |
| Mailling liste des PTF du sous-groupe est à jours | Mettre à jour du mailing liste des PTF | Secretaire du SS groupe | Avril 2024 |  |
| Réviser les TDR du sous-groupe | Réviser les TDR du sous-groupe | Sous-Groupes | Avril 2024 |  |
| Rapport des réunions du sous-groupe | Tenir les réunions trimestrielles du sous-groupe | Président | trimestriel |  |
| Suivi des recommandations de la chaine d’approvisionement et le renforcement du système pharmaceutique est assuré | Assurer le suivi des recommandations dévolues aux PTF ou d’intérêt pour les PTFs lors des réunions de coordination avec le MSHP ( CASEM, CSD, revue des portefeuilles , reunion de haut niveau/dialogue politique avec les PTFs etc…) | President | Trimestriel | Un fichier de suivi des recommandations est mis en place  Le sous groupe presente la mise a jour du suivi lors de la reunion des PTFs |
| Création d’un cadre de convivialité et renforcement de la collaboration/confiance entre les PTF dans le secteur pharmaceutique | Organiser une retraite des partenaires intervenants dans dans le secteur pharmaceutique | Sous-groupe | Septembre 2024 | Le choix du lieu devra être fait au plus tard dans le 2eme trimestre de l’année et chaque partenaire se prendra en charge |
| Existence d’un tableau de bord unique d’enregistrement des divers projets dans le secteur pharmaceutique | Mettre en place une plateforme d’enregistrement des projets financés ou mise en œuvre par les PTF (envisager la possibilité d’utiliser la plateforme cartographie des ressources du Ministere de la santé) | Groupe | Mai 2024 |  |
| **Objectif 2 :** Constituer un groupe de plaidoyer auprès du gouvernement et des institutions | | | | |
| Restitution du travail des sous-groupes techniques à la réunion mensuelle des PTFs | Présenter l'état de mise en œuvre du plan de travail du ss groupe à la réunion mensuelle des PTF Santé | Sous-Groupes Techniques | Trimestriel |  |
| Contribution à des solutions pérennes et efficaces pour un meilleur accès aux produits de santé de qualité | Participer/organiser des activités de coordination pour l’identification des goulots d’étranglement et la mise en œuvre des Stratégies nationale du système pharmaceutique | Sous- Groupe technique | Activités continues |  |
| **Objectif 3 :** Faire des recommandations au Ministère de la santé sur les questions en lien avec le sous-secteur pharmaceutique | | | | |
| Note synthèse de recommendation | Participer au cadre de concertations sur l’accès aux produits de santé | Sous-Groupes Techniques | Continue |  |
| Partage de bonnes pratiques en lien avec la gestion des approvisionnements | Partager des bonnes pratiques lors des rencontres de concertation sur l’accès aux produits de santé | Sous-groupe | Continue |  |